## GDS
已上线供应商
| GDS名称 | 优势区域 | 押金 | 备注 | 其他
3 | 香港汇智 | 东南亚，港澳 | 0 | 已上线
已签约待接入供应商
| GDS名称 | 优势区域 | 押金 | 备注 | 其他
1 | TBO | 欧洲，中东非，泰国，中国 | 5000美金 | 对方技术在做最后验收工作，对方马上给押金invoice | 小林负责
1 | Jalan | 日本 | 100万日元 | 对接人关德慧，已签约。开发中 | 小林负责，目前暂停中，需要尽快开发。
3 | NTA | 日韩 |  | 对接人王路，接口文档已给，待测试 | 尽快开发
8 | Sun Series | 泰国 | 2万港币 | 对接人louise，已签约，优先开发，接口文档问题处理中 | 总库存5000家，都是直签。优势区域就是泰国，其他国家的就是万豪集团所有的酒店（包括喜达屋和雅高部分）。
4 | CBSTravel | 泰国 | 5000美金 | 对接人nicky，杨召鹏已测试完毕，等待对方给正式账号回测。
7 | FIT RUUMS | 北欧 | 3000美金 | 对接人kelly，信息已给，准备开发。 | 押金3000美金，授信1万美金。月结，checkin扣授信
6 | Cozitrip | 澳新 | 3万澳币 | 对接人袁莉，已签约。待排期 | 0押金，5万澳币授信，按预定日月结。直签500家，希望5月直签上线。
2 | Amerilnk | 美国 | 5000美金 | 待排期 | 推后
| hanatour第三方 | 东南亚日韩香港 | / | 对方走流程后给测试账号
5 | RateHawk | 美国 | 5000美金 | 对接人eric，已签约。 | 直签酒店25000，优势区域美国，欧洲首都。
5 | 发现假期 | 国内 | 5000人民币 | 对接人leo，排期靠后。
9 | 要出发 | 港澳 | 1万人民币 | 对接人刘洋，排期靠后。
洽谈中供应商
| GDS名称 | 优势区域 | 押金 | 备注
2 | JTB | 日本 | 300万日元 | 对接人洪文渊/梁星，用纯粹旅行签约，5月9号信用调查完成
3 | ATI（AmericanTours International） | 美国 | 1万美金 | 对接人刘星繁，已签在线NDA，对方正在拟定合同。
4 | Innstant | 欧洲，中东 | / | 对接人孙莉，等待重新开通新账号；已签NDA和问卷表；
| 香港恒盛 | 香港东南亚 | 无 | 技术测试中，未签约，合同已给，授信结算方式未谈妥
| ctm | 东南亚 |  | 已联系上 | http://www.travelmart.com.cn/aboutus.asp
近期联系供应商
| GDS名称 | 优势区域 | 预估押金 | 备注 | 网址
1 | Jewel Tours | 越南 |  | dinh@jeweltours.com 已发邮件，以前联系过，搁浅了。
2 | MG Holiday | 印尼 |  | 已在官网发送合作邮件，已发邮件给sales@mgholiday.com | https://www.mgholiday.com/
4 | LCI(Leading Companies International) | 全球 |  | 已在官网发送合作邮件 | http://www.lci-us.com/cliente/login.aspx
5 | Discovery Holiday | 泰国 |  | info@discoveryholidays.com.au 已发邮件
6 | New way | 东南亚 |  | 找不到官网
7 | Lotus Asia Tours | 东南亚 |  | 已联系上suchy ，并发了公司介绍。 | http://www.lotusasiatours.com/index.php
8 | Wel-travel Australia | 澳洲 |  | 已发邮件到info@weltravel.com | http://weltravel.tripod.com/id2.html | (61 8) 9221 2688
9 | kliknbook | 新加坡，吉隆坡，曼谷 |  | 已发邮件到admin@kliknbook.com or reservations@kliknbook.com | http://www.kliknbook.com/contactus.php | 62 21 2995 9888
10 | horse21 | 美国 |  | 已在官网发送邮件且注册账号 | http://www.horse21pro.com/Home/Login | +31 (0) 20 4895917
11 | PCtour | 港澳，中国，东南亚 |  | 成先生15201230607 | http://www.globalroomplus.com/ | 不合作
12 | roomslike（discovery holiday的一部分） | 泰国 |  |  | http://www.roomslike.com/contactus.php
13 | U travel Assist | 泰国 |  | 已发邮件info@utravelassist.com | http://www.utravelassist.com/contactus.php | +66 2 645 3212
14 | Nordic Choice Hotels | 北欧 |  | 已发邮件groups@choice.se;已回复，需要英文介绍。 | https://www.nordicchoicehotels.com/contact-us/ | 45 70 12 16 16
15 | TRAVALCO | 北美 |  | sales@travalco.com | http://www.travalco.com/CONTACT/contact.html | 305.899.6528
16 | VISIT ASIA TRAVEL | 老挝 |  | booking@visitasiatravel.com | http://www.online.visitasiatravel.com/aboutus.php
| whl | 欧洲北美 |  | 比价完成，量小，不考虑。